## 任务数量燃尽图
日期 | 实际剩余任务数量 | 基线剩余任务数量
2020-03-06 | 49 | 49
2020-03-13 | 45 | 45
2020-03-20 | 42 | 41
2020-03-27 | 33 | 31
2020-04-03 | 29 | 29
2020-04-10 | 24 | 24
2020-04-17 | 21 | 21
2020-04-24 | 19 | 19
2020-05-01 | 19 | 19
2020-05-08 | 17 | 16
2020-05-15 | 14 | 13
2020-05-22 | 12 | 11
2020-05-29 | 10 | 9
2020-06-05 | 9 | 9
2020-06-12 | 4 | 3
2020-06-19 |  | 3
2020-06-26 |  | 0

## 累计工时燃尽图
日期 | 实际剩余累计工时 | 基线剩余累计工时
2020-03-06 | 610 | 610
2020-03-13 | 600 | 595
2020-03-20 | 590 | 580
2020-03-27 | 550 | 530
2020-04-03 | 510 | 510
2020-04-10 | 480 | 490
2020-04-17 | 430 | 450
2020-04-24 | 380 | 410
2020-05-01 | 350 | 390
2020-05-08 | 260 | 270
2020-05-15 | 190 | 170
2020-05-22 | 150 | 140
2020-05-29 | 100 | 90
2020-06-05 | 60 | 50
2020-06-12 | 35 | 30
2020-06-19 |  | 20
2020-06-26 |  | 0