## Slide 1
基于Flask的深度学习自动化部署系统
软件工程综合实验 C组
2020年5月8日

## Slide 2
目录 | CONTENT
项目进度燃尽图
前八周分析总结
实验三过程进展汇报

## Slide 3: 1. 项目进度燃尽图
Chart: 剩余任务数量
| 43896 | 43903 | 43910 | 43917 | 43924 | 43931 | 43938 | 43945 | 43952 | 43959 | 43966 | 43973 | 43980 | 43987 | 43994 | 44001 | 44008
实际剩余任务数量 | 49 | 45 | 42 | 33 | 29 | 24 | 21 | 19 | 19 | 17
基线剩余任务数量 | 49 | 45 | 41 | 31 | 29 | 24 | 21 | 19 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0
Chart: 剩余累计工时
| 43896 | 43903 | 43910 | 43917 | 43924 | 43931 | 43938 | 43945 | 43952 | 43959 | 43966 | 43973 | 43980 | 43987 | 43994 | 44001 | 44008
实际剩余累计工时 | 610 | 600 | 590 | 550 | 510 | 480 | 430 | 380 | 350 | 260
基线剩余累计工时 | 610 | 595 | 580 | 530 | 510 | 490 | 450 | 410 | 390 | 270 | 170 | 140 | 90 | 50 | 30 | 20 | 0

## Slide 4
任务执行过程中作出的改进总结：
前期缺乏规划导致的进度滞后
  提前掌握任务流程，提前三到四周就应当进行任务规划
语音会议讨论时缺乏效率
  在会议之前就通知需要讨论的内容，让大家提前做准备
评审人阅读文档时感到晦涩难懂
  未来需要更加注重文档的易读性（图、表、叙述方式），可在完成文档后邀请第三方提建议
2. 前八周分析总结

## Slide 5: 2. 前八周分析总结
当前得分统计
工作量=
 | 权重
字数 | 0.1
图表 | 0.5
需求个数 | 10
重构 | 20
修改条目 | 10
ppt页数 | 5
学习成本 | 50
代码 | 5
检查项个数 | 50
问题个数 | 50
会议记录 | 10
分析项个数 | 50
课堂展示 | 20
字数 | 图表 | 需求个数 | 重构 | 修改条目 | ppt页数 | 学习成本 | 代码行数 | 检查项个数 | 问题个数 | 会议记录 | 分析项个数 | 课堂展示
1880 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1052 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3758 | 1 | 0 | 2 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2800 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
900 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
实验1
字数 | 图表 | 需求个数 | 重构 | 修改条目 | ppt页数 | 学习成本 | 代码行数 | 检查项个数 | 问题个数 | 会议记录 | 分析项个数 | 课堂展示
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2
实验2
字数 | 图表 | 需求个数 | 重构（结构设计） | 修改条目 | ppt页数 | 学习成本 | 代码行数 | 检查项个数 | 问题个数 | 会议记录 | 分析项个数 | 课堂展示
784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1611 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4448 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2434 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
实验3
实验6
7、8
字数 | 图表 | 需求个数 | 重构（结构设计） | 修改条目 | ppt页数 | 学习成本 | 代码行数 | 检查项个数 | 问题个数 | 会议记录 | 分析项个数 | 课堂展示
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17106 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
351 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 工作量得分
A | 18.464
B | 23.863
C | 21.079
D | 21.936
E | 19.175
F | 86.952
G | 29.289
 | 工作量得分
A | 7.164
B | 23.863
C | 21.079
D | 6.836
E | 12.675
F | 10.802
G | 9.289
 | 工作量得分
A | 18.464
B | 23.863
C | 21.079
D | 21.936
E | 19.175
F | 26.032
G | 29.289
去除开发阶段数据
调整开发阶段权重

## Slide 6: 3. 实验三进展 —— 门户前端
账户管理：用户注册、用户登录、用户登出

## Slide 7: 3. 实验三进展 —— 门户前端
根模板-root.html
门户主页-home.html
账户管理
  登陆页-login.html
  注册页-regist.html
  注册成功页-share.html
主模板-template.html
  项目管理
  模型管理
  实例管理

## Slide 8: 3. 实验三进展 —— 门户前端
项目管理：
新建项目
更新项目
删除项目
查看项目
模型管理：
导入模型
设置部署参数
查看模型配置
删除模型
实例管理：
启动实例
删除实例
暂停运行中实例
恢复暂停中实例

## Slide 9: 3. 实验三进展 —— 门户前端
项目管理
  项目主页-index.html
  新建项目页-create_project.html
  项目查看页-project.html
模型管理
  导入模型页-create_model.html
  部署参数设置页-model_parm.html
实例管理
  模型查看页-model.html

## Slide 10: 3. 实验三进展 —— 门户后端 框架搭建
在初始app.py之外按照功能重新组织了项目结构：
  models文件处理数据库相关的内容
  routes文件夹处理路由功能，为方便合作开发， 进一步拆成4个功能文件和一个初始化文件；
  services文件夹处理与数据库交互的重要逻辑；
  static和templates放置前端的html和css\js文件；
  以及项目整体的初始化和配置文件；

## Slide 11: 3. 实验三进展 —— 门户后端 功能模块

## Slide 12: 3. 实验三进展 —— 部署系统 模型运行平台
名称 | 版本 | 加载方法 | 模型文件要求 | 配置项
TensorFlow | v2.1.0 | 图结构和参数分离 | 文件夹中包含checkpoint文件 及模型名+cpkt.XXX文件 | 端口 模型文件夹 模型图文件 输入节点名称 输出节点名称
 |  | Keras接口 | MODEL.h5 | 端口 模型路径
 | v1.14.0 | 参数固化 | MODEL.pb | 端口 模型路径 输入节点名称 输出节点名称
PyTorch | v1.5.0 | 模型参数固化 | MODEL.pth/MODEL.pt 模型定义类文件 | 端口 模型路径 模型图定义类文件
模型配置管理：YAML
配置项
端口 模型文件夹 模型图文件 输入节点名称 输出节点名称
端口 模型路径
端口 模型路径 输入节点名称 输出节点名称
端口 模型路径 模型图定义类文件

## Slide 13: 3. 实验三进展 —— 部署系统 实例启动
异常项 | 结果代码
模型文件地址错误 | 4031
模型与平台不兼容 | 4032
配置项错误 | 4033
模型加载失败 | 4034
后台flask程序生成失败 | 4035
无端口可用 | 4036
超出实例数目限制 | 4037
超出实例内存限制 | 4038

## Slide 14: 3. 实验三进展 —— 部署系统 实例删除
异常项 | 结果代码
不存在该实例 | 4041
该实例正在使用中，无法删除 | 4042
实例进程停止失败 | 4043
实例删除成功 | 4044

## Slide 15: 3. 实验三进展 —— 部署系统 与后端通信约定
接口名称 | InstanceStart | 
参数 | 名称 | 类型
 | programID | string
返回值 | 二元组(serverURL, errorCode) serverURL 实例提供服务的链接，实例启动失败时为None； errorCode 实例启动失败时的错误码 | 
启动实例
删除实例
接口名称 | InstanceDelete | 
参数 | 名称 | 类型
 | instanceID | string
返回值 | int类型 | 
接口名称 | InstancePause | 
参数 | 名称 | 类型
 | instanceID | string
 | port | int
返回值 | bool类型，成功为True；失败为False | 
暂停实例
接口名称 | InstanceRecover | 
参数 | 名称 | 类型
 | instanceID | string
 | port | int
返回值 | bool类型，成功为True；失败为False | 
恢复实例
通信方式：函数调用（与后端功能上耦合度高，响应及时度需求较高，一定程度上避免了
Http通信中的网络故障问题以及传输速度限制，总体上安全性和可
靠性方面更符合项目的需求）

## Slide 16: 基于Flask的深度学习自动化部署系统
谢谢